## Planning
Planning
Elève | [13 empty] | Classe | 300233
Projet | [13 empty] | Module |  | 133
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 23.0.2023 - PM | 24.03.2023 - AM | 24.03.2023 - PM | 30.03.2023 - PM | 31.03.2023 - AM | 31.03.2023 - PM | 06.03.2023 - PM | 07.03.2023 - AM | 07.03.2023 - PM |  | 27.03.2023 - PM | 28.03.2023 - AM | 28.03.2023 - PM | 04.05.2023 - PM | 05.05.2023 - AM | 05.03.2023 - PM
Théorie + TT | X | X | X | X | X |  |  | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Analyse
Use Case |  |  |  |  | X
Diagramme de séquence |  |  |  |  | X
Architecture globale | [5 empty] | X
Conception
Maquette (Navigation)
Diagramme de classe
Réalisation
Client Ap1
Client Ap2
API Gateway
ServiceRest1
ServiceRest2 | [5 empty] | X | X
Tests de l'application
Fonctionnement client Ap1
Fonctionnement client Ap2
Fonctionnement API Gateway
Fonctionnement ServiceRest1
Fonctionnement ServiceRest2
Démonstration
Documentation

## Journal de travail
Journal de travail - 133
Elève / classe | Malcolm et Raphaël / classe 300232
Projet | Grand list
| Raphael |  |  | Malcolm
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures] | Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
23.03.2023 à 24.03.2023 | Test Techno de 1 à 8 | 10.5 | 23.03.2023 à 24.03.2023 | Test Techno de 1 à 8 | 10.5
2023-03-30 | Test Techno 10 | 3.5 | Absent
2023-03-31 | Début mise en place de la documentation, du répertoire gitHub, discussion du projet | 1 | 2023-03-31 | Début mise en place de la documentation, du répertoire gitHub, discussion du projet | 1
2023-03-31 | use case | 1 | 2023-03-31 | use case | 1
2023-03-31 | Diagramme séquence système | 1 | 2023-03-31 | Diagramme séquence système | 1
2023-03-31 | Planning | 1.25 | 2023-03-31 | Planning | 1.25
2023-03-31 | mise en place readME sur gitHub | 0.25 | 2023-03-31 | mise en place readME sur gitHub | 0.25
2023-03-31 | commencement de l'inplémentation sur les REST | 2.5 | 2023-03-31 | commencement de l'inplémentation sur les REST | 2.5
2023-04-06 | théorie | 0.5 | 2023-04-06 | théorie | 0.5
2023-04-06 | REST 1 réglement de problème | 2.5 | 2023-04-06 | REST 1 réglement de problème | 2.5
2023-04-27 | Règlement de problème sur le l'accès à la db | 2 | 2023-04-27 | Db pour les utilisateurs | 0.5
2023-04-27 | accès au donnée de la db | 1 | 2023-04-27 | getUsers dans serviceRest1 | 2
2023-04-27 | Discution avec le prof est JT | 0.5 | 2023-04-27 | checkLogin dans serviceRest1 | 1
2023-04-28 | Mise en place de l'ajoute des mangas | 1.5 | 2023-04-28 | Documentation de projet | 1.5
2023-04-28 | Mise en place de la modification de manga | 1.25 | 2023-04-28 | API-Gateway doPost pour login | 2
2023-04-28 | Mise en place de la supression de manga | 0.5 | 2023-04-28 | API-Gateway doPost pour login | 2
2023-04-28 | Mise en place de l'ajoute, la modification et suppresion des favoris | 0.75 | 2023-04-28 | Documentation de projet | 0.5
2023-04-28 | Régler les problème d'hebergement | 1.25 | 2023-04-28 | Tests | 1
2023-04-28 | Visuel client | 0.5 | 2023-05-04 | Discussions avec le prof | 1
2023-04-28 | documentation et EMFAudit | 1.25 | 2023-05-04 | Login gateway -> ServiceRest1 | 2.5
2023-05-04 | modification du serv REST 2 | 1.5 | 2023-05-05 | API-Gateway - apiAjoutManga | 2
2023-05-04 | Discution avec le prof est JT | 1 | 2023-05-05 | API-Gateway - apiAjoutFavoris | 1
2023-05-04 | correction d'EMF audit | 1 | 2023-05-05 | API-Gateway - apiGetManga | 0.5
2023-05-05 | finition correction EMF audit | 0.5 | 2023-05-05 | API-Gateway - apiGetFavoris | 1
2023-05-05 | gestion Client | 5 | 2023-05-05 | API-Gateway - apiDeleteManga | 1
2023-05-05 | documentation | 1.5 | 2023-05-05 | API-Gateway - apiDeleteFavoris | 1
2023-06-22 | documentation et EMFAudit | 1 | 2023-05-05 | Client1 | 0.5
2023-06-22
2023-06-22
2023-06-22
Total |  | 46 | Total |  | 41.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé