## Planning
Planning
Elève | [13 empty] | Classe | 300233
Projet | [13 empty] | Module |  | 133
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 23.0.2023 - PM | 24.03.2023 - AM | 24.03.2023 - PM | 30.03.2023 - PM | 31.03.2023 - AM | 31.03.2023 - PM | 06.03.2023 - PM | 07.03.2023 - AM | 07.03.2023 - PM |  | 27.03.2023 - PM | 28.03.2023 - AM | 28.03.2023 - PM | 04.05.2023 - PM | 05.05.2023 - AM | 05.03.2023 - PM
Théorie + TT | X | X | X | X | X |  |  | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Analyse
Use Case |  |  |  |  | X
Diagramme de séquence |  |  |  |  | X
Architecture globale | [5 empty] | X
Conception
Maquette (Navigation)
Diagramme de classe
Réalisation
Client Ap1
Client Ap2
API Gateway
ServiceRest1
ServiceRest2 | [5 empty] | X
Tests de l'application
Fonctionnement client Ap1
Fonctionnement client Ap2
Fonctionnement API Gateway
Fonctionnement ServiceRest1
Fonctionnement ServiceRest2
Démonstration
Documentation

## Journal de travail
Journal de travail - 133
Elève / classe | Malcolm et Raphaël / classe 300232
Projet | Grand list
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
23.03.2023 à 24.03.2023 | Test Techno de 1 à 8 | 10.5
2023-03-30 | Test Techno 10 | 3.5
2023-03-31 | Début mise en place de la documentation, du répertoire gitHub, discussion du projet | 1
2023-03-31 | use case | 1
2023-03-31 | Diagramme séquence système | 1
2023-03-31 | Planning | 1.25
2023-03-31 | mise en place readME sur gitHub | 0.25
2023-03-31 | commencement de l'inplémentation sur les REST | 1.75
2023-03-31
2023-03-31
Total |  | 20.25
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé